АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

_________________________________________________________________

ПРИКАЗ

12.01.2018                                                                                      №10

с. Завьялово

Об утверждении плана-графика подготовки

к проведению всероссийских проверочных работ

в общеобразовательных организациях   в 2018 году

В целях повышения качества подготовки обучающихся к ВПР

в Завьяловском районе  в 2018 году,  в  соответствии с решением Совета по качеству образования в Алтайском крае от 7 декабря 2017 года                        приказываю:

- Утвердить план-график подготовки проведения всероссийских проверочных работ в  ОО Завьяловского района  в 2018 году (приложение).

- Контроль  исполнения   приказа возложить на ведущего специалиста,  инспектора школ комитета по образованию Т.И. Фурсову.

Председатель комитета

по образованию                                                         П. Д. Шиховцов

Приложение к приказу комитета

по образованию от 12. 01.2018 №10

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обновление сайта комитета по образованию Администрации Завьяловского района и ОО района по вопросам подготовки к ВПР | до 10.02.18 г. | Т.И. Фурсова, В.Н. Федорин | Монитринг сайтов ОО, анализ на совещании завучей по увр |
| 2 | Информационное сопровождение подготовки и проведения ВПР | февраль - май | Т.И. Фурсова, руководители ОО | Информация на сайте комитета, сайтах ОО, в СМИ |
| 3 | Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ВПР | март- май | Т.И. Фурсова, В.Н. Федорин | Размещение телефонов на сайте комитета и ОО, мониторинг сайтов ОО |
| Мероприятия с руководителями общеобразовательных организаций |  |  |  |  |
| 4 | Рассмотрение вопросов по подготовке, проведению и итогам ВПР на совещаниях с руководителями ОО | февраль, март, апрель, май, июнь | Т.И. Фурсова Н.В. Зимакина | Протоколы совещаний, информация о выполнении |
| 5 | Учредительный контроль состояния качества преподавания учебных предметов, по которым показаны низкие результаты по итогам ВПР. | до 25.09.2018 | Специалисты комитета по образованию | План-график контроля, информирование о результатах на совещании руководителей ОО «Дорожная карта» школ , показавших низкие результаты» |
| Мероприятия с учителями начальных классов и учителями-предметниками общеобразовательных организаций |  |  |  |  |
| 6 | Организация участия руководителей ММО, учителей начальных классов, учителей-предметников и зам. директоров ОО в краевых вебинарах по вопросам подготовки и проведения ВПР в 2018 году. | В течение года | Н.В. Зимакина, М.А. Жукова руководители ОО | Мастер-класс по разработке ИОМ |
| 7 | Проведение методических объединения учителей начальных классов, учителей - предметников, мастер-классов, направленных на повышение качества начального общего образования и подготовки к ВПР. |  | Н.В. Зимакина, М. А. Жукова, Т.И. Фурсова, руководители ОО | комитет по образованию, информация на сайте комитета, список участников, обмен опытом работы |
| 8 | Организация участия учителей начальных классов, учителей-предметников ОО района в консультациях по вопросам преподавания учебных предметов и подготовки к ВПР. | февраль-апрель | Н.В. Зимакина, М. А.Жукова, руководители ОО | Монитринг участия Выездные консультации по графику |
| Мероприятия с родителями учащихся участвующих в ВПР |  |  |  |  |
| 9 | Проведение родительских собраний в ОО в единые сроки с единой повесткой «Подготовка и участие в ВПР» | фераль-апрель | Руководители ОО | Протоколы, информация на сайтах ОО Анализ решения РС |
| 10 | Проведение дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися по подготовке к ВПР | февраль- апрель | Руководители ОО | График проведения индивидуальных консультаций, размещённый на сайтах ОО |
| 11 | Проведение пробных проверочных работ с использованием заданий, размещённых на сайте ВПР | до 20.03.2016г. | руководители ОО | итоги на сайте О и комитета. Мониторинг. |