План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

в МОУ « Харитоновская  СОШ Завьяловского района» на 2010-2011 гг.

| Содержание деятельности (мероприятия) | Планируемые результаты | Контрольные показатели | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные (организаторы, исполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с | о | н | д | я | ф | м | а | м | и | и | а |  |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Издание приказа о формировании состава школьной команды, осуществляющей подготовку к введению ФГОС НОО. | Формирование рабочей, экспертной группы | Приказ о формировании составов школьных команд по введению ФГОС НОО | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор школы Кошманова О.Г. |
| Разработка и утверждение школьного плана – графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО. | Определение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО | Приказ об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н. |
| Доведение критериев оценки готовности общеобразовательных учреждений (ОУ) к введению ФГОС НОО до уровня ОУ | Информирование ОУ, корректировка оценочных листов готовности ОУ с учетом его особенностей | % информированных ОУ | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н. |
| Осуществление контроля за разработкой плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в ОУ | Контроль и оказание практической помощи ОУ при разработке плана-графика | % ОУ, разработавших план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н. |
| Доведение методических рекомендаций АКИПКРО по разработке основной образовательной программы (ООП) НОО с учетом региональных и школьных особенностей. | Ознакомление педагогов школы с требованиями к качеству ООП НОО, ее структуре и пр. | % педагогов, получивших методические рекомендации по разработке ООП НОО |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н. |
| Осуществление контроля за разработкой ООП НОО ОУ и утверждение данной программы | Оказание практической помощи педагогам школы при разработке ООП НОО | % учителей, разработавших ООП НОО |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н. |
| Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | % педагогов, разработавших пакет нормативных актов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. руководитель МК начальных классов Шарыпова Е.И. |
| Осуществление контроля за определением списка учебников и учебных пособий, используемых в ОУ в соответствии с ФГОС НОО на основе утвержденного федерального перечня учебников. | Утверждение списка УМК, используемых в ОУ | Список УМК, используемых в ОУ в соответствии с ФГОС НОО на основе утвержденного федерального перечня учебников. |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. руководитель МК начальных классов Шарыпова Е.И. библиотекарь Таранова О.П. |
| Создание организационных условий введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание школьного координационного Совета по обеспечению введения ФГОС НОО | Разработка и утверждение Положения, определяющего полномочия Совета | Приказ о создании школьного координационного Совета по обеспечению введения ФГОС НОО | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор школы Кошманова О.Г. |
| Проведение экспертизы ООП НОО | Определение недостатков разработанных школой образовательных программ | Экспертные заключения на ООП |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. |
| Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО. | Анализ готовности ОУ к введению ФГОС НОО, определение индикаторов и критериев готовности ОУ к введению ФГОС НОО. | % педагогов школы, готовых к введению ФГОС |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. руководитель МО начальных классов Шарыпова Е.И.., учителя начальных классов |
| Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | Утверждение учебного плана, включающего обеспечение внеурочной занятости учащихся начальных классов | Учебный план, включающий обеспечение внеурочной занятости учащихся начальных классов |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. руководитель МК начальных классов Шарыпова Е.И. |
| Обеспечение разработки внутришкольной системы оценки качества начального образования. | Определение современных образовательных результатов и способов их отслеживания. | Положение о внутришкольной системе оценки качества начального образования. |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. руководитель МК начальных классов Шарыпова Е.И. |
| Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование списка учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС в 2011 году | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов | Список учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. |
| Обеспечение корректировки плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС. | Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС. | % учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС, включенных в план-график повышения квалификации |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. |
| Осуществление контроля за повышением квалификации учителей начальных классов в связи с введением ФГОС. | Повышение квалификации учителей начальных классов в связи с введением ФГОС. | % учителей начальных классов, повысивших квалификацию в связи с введением ФГОС |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Директор школы Кошманова О.Г. |
| Планирование научно-методических семинаров по проблемам введения ФГОС НОО | Утверждение плана научно-методических семинаров по проблемам введения ФГОС НОО | План научно-методических семинаров по проблемам введения ФГОС НОО |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.,эксперт |
| Организация семинаров для учителей и руководителей ОУ по проблемам введения ФГОС НОО | Распространение опыта, решение проблем введения ФГОС НОО | % педагогов, принявших участие в семинарах по проблемам введения ФГОС НОО |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.,эксперт |
| Осуществление контроля за приведением в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Утверждение должностных инструкций работников ОУ | % ОУ, которые привели в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. |
| Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы (плана) действий по достижению соответствия требованиям ФГОС в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ. | Утверждение программы (плана) действий по достижению соответствия требованиям ФГОС в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ. | Программа (план) действий по достижению соответствия требованиям ФГОС в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по образованию , Шиховцов П. Д. Директор школы Кошианова О.Г. |
| Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Анализ и определение критериев, индикаторов готовности ОУ к введению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ. | % ОУ, готовых к введению ФГОС в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. |
| Обеспечение участия ОУ в краевых конкурсах на создание условий для введения ФГОС | Участие ОУ в краевых конкурсах на создание условий для введения ФГОС | % педагогов, принявших участие (и, или победителей) в краевых конкурсах на создание условий для введения ФГОС |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. ., эксперт |
| Научно-методическое сопровождение введения стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС НОО | Утверждение плана методической работы школы , обеспечивающей подготовку к введению ФГОС НОО | План методической работы школы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС НОО |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. эксперт., руководитель МК начальных классов Шарыпова Е.И. |
| Организация научно-методического сопровождения эксперимента по апробации механизма перехода на ФГОС НОО в МОУ «Малиновская СОШ Завьяловского района» | Научно-методическое сопровождение эксперимента по апробации механизма перехода на ФГОС НОО в МОУ «Малиновская СОШ Завьяловского района» | Отчет экспериментальной деятельности по апробации ФГОС НОО | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. |
| Участие в проведение семинаров для школ Глубоковского округа, круглых столов | Обобщение и распространение опыта | Количество и эффективность проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. |
| Участие в проведение семинара-практикума для руководителей Глубоковского школьного округа по вопросу управления введением ФГОС НОО | Оказание практической помощи руководителям ОУ по вопросам управления введения ФГОС НОО | Проекты нормативных актов школьного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. |
| Организация методического сопровождения по вопросам введения ФГОС НОО на сайте МОУ « Малиновская СОШ Завьяловского района» | Проведение сетевых консультаций, методическая и организационная поддержка ОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. Учитель информатики Власова И.Г. |
| Доведение методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС НОО и учету внеучебных достижений учащихся до ОУ | Информирование ОУ по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС НОО и учету внеучебных достижений учащихся | % педагогов школы, получивших методические рекомендации |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР Ширяева С.А. |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Утверждение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. |
| Обеспечение контроля за обеспечением ОУ учебной и учебно-методической литературой под ФГОС НОО через выделение субвенций для реализации ООП | Анализ обеспеченности ОУ учебной и учебно-методической литературой учителей и учащихся 1-х классов |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. библиотекарь Таранова О.П. |
| Создание финансово-экономических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование школьного бюджета на 2011 год с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО | Утверждение школьного бюджета на 2011 год с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО | Школьный бюджет на 2011 год с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по образованию и делам молодежи, Шиховцов П.Д., Савченко И.В. Директор школы Кошманова О.Г. |
| Осуществление контроля за разработкой (внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; за заключением дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Утверждение пакета локальных актов ОУ | Пакет локальных актов ОУ. |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | Комитет по образованию и делам молодежи, Шиховцов П.Д., Савченко И.В. Директор школы Кошманова О.Г. |
| Информационное сопровождение введения стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание раздела «Введение ФГОС НОО» на школьном сайте | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС | Раздел «Введение ФГОС НОО» на школьном сайте |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор школы Кошманова О.Г, Заместитель директора по УВР Яицкая Л.Н.. |
| Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС НОО через СМИ и изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС | Анализ информированно-сти общественности, общественного мнения | Доля осведомленных родителей, педагогов, результаты социологических опросов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Заместитель директора по ВР Ширяева С.А.., |