Утвержден

приказом комитета

по образованию

 Завьяловского района

 от 22.09.2015 № 152

**План-график**

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Завьяловском районе

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года |
| Уровень образовательной организации (институциональный) | Итог |
| 1. **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ**
 |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в муниципальных ОО | май – август 2015 года | Ведущий специалист комитета по образованию,Руководители ОО | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ в ОО | Разработка, утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ на муниципальном, институциональном уровнях |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ | май – август 2015 года | Ведущий специалист комитета по образованию,Руководители ОО | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в муниципальных ОО | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ  |
| 1.3 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ  | август2015 года – декабрь 2016 года | Ведущий специалист комитета по образованию, Руководители ОО | Приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ | Наличие муниципальной нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Соответствие локальных актов ОО Завьяловского района ФГОС ОВЗ |
| 1.4 | Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем в соответствии требованиям ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года | Руководители ОО | Обеспечение кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем в соответствии требованиям ФГОС ОВЗ | Обеспеченность кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем в соответствии требованиям ФГОС ОВЗ  |
| 1.5 | Организация работы по заключению договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей | ноябрь 2015 года |  Руководители ОО | Заключение договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей | Заключены договора о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей в соответствии с утвержденной формой примерного договора |
| 1.6 | Контроль организации работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | декабрь 2015 года | Ведущий специалист комитета по образованию,Руководители ОО | Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | Все кабинеты подготовительных, 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии утвержденным примерным положением об учебном кабинете |
| 1.7 | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ специалистов комитета по образованию, работников ОО | ноябрь 2015 года - ноябрь 2016 года | Ведущий специалист комитета по образованию, Председатель ТПМПК,Руководители ОО | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ работников ОО | Получение методической помощи специалиста комитета по образования, работниками ОО по сопровождению образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ |
| 1.8 | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и муниципальных УМО специалистов комитета по образованию, работников ОО | постоянно | Руководители муниципальных УМО и ОО | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и муниципальных УМО работников ОО | Планирование деятельности муниципальных методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ.Размещение материалов на сайтах, страницах муниципальных УМО |
| 1.9 | Сбор и анализ материалов самоанализов ОО по готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические.  | декабрь 2015 года | Руководители ОО | Самоанализ ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические.  | Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО в Главное управление ОВЗ |
| 1.10 | Разработка и утверждение приказа комитета по образованию «Об организации мониторинга по оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ» | сентябрь 2015 года – декабрь 2016 года | Ведущий специалист комитета по образованию | Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании, городском округе. Предоставление в Главное управление материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании, городском округе |
| 1.11 | Разработка и утверждение муниципальной программы развития образования обучающихся с ОВЗ по результатам проведения мониторинга | сентябрь 2015 года – декабрь 2016 года | Ведущий специалист комитета по образованию, Руководители ОО | Разработка и утверждение раздела программы развития ОО по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга | Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга регионального, муниципального и школьного уровней |
| 1.12 | Разработка и утверждение приказа комитета по образованию приказа «О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ» | сентябрь 2015 года – декабрь 2016 года | Ведущий специалист комитета по образованию, Руководители ОО, Председатель ТПМПК | Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ И ОО | Приказ муниципального органа управления образованием «О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ» |
| 1.13 | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с руководителями муниципальных ОО | октябрь2015 года – август 2016 года | Ведущий специалист комитета по образованию,Руководители ОО | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с работниками ОО | Включение вопросов по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в повестку совещаний с руководителями ОО, педагогическими работниками |
| 1.14 | Организация совещаний и семинаров с руководителями ОО по вопросам разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | октябрь 2015 года – август 2016 года | Ведущий специалист комитета по образованию, Руководители ОО, Председатель ТПМПК | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОО | Проведение совещаний и семинаров с руководителями ОО по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО |
| 1.15 | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | постоянно | Ведущий специалист комитета по образованию, Руководители ОО | Разработка основных образовательных программ с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре | Во всех ОО, предоставляющих образовательные услуги обучающимся с ОВЗ, разработаны основные образовательные программы в соответствии с современными требованиями |
| 1. **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ**
 |
| 2.1 | Разработка и утверждение приказа комитета по образованию «О закреплении ответственности за введение ФГОС ОВЗ на территории Завьяловского района» | март2015 года | Ведущий специалист комитета по образованию, Руководители ОО | Разработка и утверждение приказа ОО «О создании рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ» | Назначение ответственных за введение ФГОС ОВЗ на территории Завьяловского района |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ**
 |
| 3.1 | Разработка и утверждение Плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | апрель 2015 года – декабрь 2016 года | Ведущий специалист комитета по образованию, Руководители ОО | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Реализация планов- графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО муниципального, школьного уровней |
| 3.2 | Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | август 2016 года | Руководители ОО | Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ руководящих педагогических работников ОО | Получение дополнительного профессионального образования различными категориями работников образования по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 3.3 | Информирование руководителей ОО о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» | постоянно | Ведущий специалист комитета по образованию, Руководители ОО | Информирование педагогических работников ОО о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование | Обеспечение потребности района4 в профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных организаций по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» |
| 3.4 | Обеспечение участия работников комитета по образованию, ОО в курсах повышения квалификации | май – октябрь 2015 года | Ведущий специалист комитета по образованию, Руководители ОО | Обеспечение участия работников ОО в курсах повышения квалификации | Повышение квалификации работниками комитета по образованию, ОО |
| 3.5 | Мониторинг кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | май 2015 года – август 2016 года | Ведущий специалист комитета по образованию, Руководители ОО | Участие в мониторинге | Аналитическая справка о готовности образовательных организаций района по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью |
| 3.6 | Формирование запроса на проведение сетевой консультации руководящих и педагогических работников района по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Руководители ОО | Формирование запроса на проведение сетевой консультации | не менее 6 консультаций в квартал |
| 1. **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ**
 |
| 4.1 | Учет методических рекомендаций при формировании муниципальных заданий ОО | август 2015, далее постоянно | Экономист | Эффективное планирование расходов средств  | Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 4.2 | Учет методических рекомендаций при финансировании муниципальных общеобразовательных учреждений.Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года | Экономист | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | Финансовое обеспечение ФГОС ОВЗ в общеобразовательных муниципальных учреждений ОО, выполнено государственное задание в полном объеме с учетом ФГОС ОВЗ |
| 1. **Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ**
 |
| 5.1 | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в региональных совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | 2015 – 2016 годы | Ведущий специалист комитета по образованию, Руководители ОО | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Создание на сайте комитета по образованию раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» | апрель 2015 года и далее постоянно | Программист комитета по образованию | Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО | Информированность на всех уровнях о проводимой в районе работе по введению ФГОС ОВЗ |
| 5.3 | Участие во II Всероссийской научно-практической конференции c «Специальное и инклюзивное образование: инновации, перспективы, проблемы» | декабрь 2015 года | .Специалисты ТПМПК,Руководители ОО | Участие в конференции | Участие в конференции руководящих и педагогических работниковДиссеминация успешного опыта и позитивных практик введения и реализации ФГОС ОВЗ, а также реализации современных психолого-педагогических технологий обучения, воспитания и сопровождения детей с ОВЗ |
| 5.4 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | Ведущий специалист комитета по образованию, Руководители ОО | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет – ресурсов, печатной продукции |

Председатель комитета по образованию П.Д.Шиховцов

Исполнитель Карпенко Н.В.

8(38562)21-2-77