Приложение к Приказу КО от 03.10.2013г. № 212

План – график введения федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательных учреждениях Завьяловского  муниципального района (2013-2015гг.)

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |
| 1.1. | Издание приказа об утверждении плана- графика введения ФГОС основного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | Пилотная школа- МБОУ «Завьяловская сош№1», 2014г. остальные ОУ согласно плану-графику (перспективе) введения ФГОС | Приказ об утверждении плана- графика введения ФГОС основного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | МОУО |
| 1.2. | Обеспечение разработки основных образовательных программ основного общего образования ОУ на основе примерной основной образовательной программы с учётом запроса родителей, социума и программы развития образовательного учреждения | Пилотная школа МБОУ «Завьяловская сош№1», 2014г остальные ОУ согласно плану-графику (перспективе) введения ФГОС | Основная образовательная программа основного общего образования | Директор МБОУ «Завьяловская сош№1» |
| 1.3. | Обеспечение подготовки пилотного ОУ к введению ФГОС ООО с 1 сентября 2014 года | Январь-август 2014 года | Критерии готовности ОУ к введению ФГОС ООО | Директор МБОУ «Завьяловская сош№1» |
| 1.4. | Обеспечение введения ФГОС ООО в МБОУ «Завьяловская сош №1» | с 1 сентября 2014 года Остальные ОУ согласно плану-графику (перспективе) введения ФГОС |  | МОУО, руководители ОУ |
| 1.5. | Обеспечение введения ФГОС ООО во всех муниципальных образовательных учреждениях | с 1 сентября 2015 года |  | МОУО, руководители ОУ |
| 1.6. | Создание и апробация нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ООО и достижение планируемых результатов (Положение о Координационном совете по введению ФГОС в муниципальной системе образования, Положение о сетевом взаимодействии по обеспечению интеграции урочной и внеурочной деятельности, Положение о муниципальном методическом совете и т. д.) | Январь-август 2014 года | Нормативно-правовые документы | МОУО |
| 2. Научно- методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 2.1. | Подготовка рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения в условиях перехода к ФГОС ООО | 2013-2014 год | Рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения | МОУО |
| 2.2. | Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов для руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, заместителей директоров, педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО | В течение подготовительного этапа введения ФГОС ООО | План методической работы | МОУО |
| 2.3. | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | В течение всего периода реализации | Договоры о совместной деятельности учреждений общего и дополнительного образования | МОУО, руководители ОУ |
| 2.4. | Участие в обеспечении научно- методического сопровождения пилотной школы и 4 класса МБОУ «Завьяловская сош №1» в условиях введения ФГОС ООО, организация распространения педагогического опыта пилотных школ | 2013-2015 годы | План методической работы | МОУО, руководители ОУ |
| 2.5. | Создание муниципального банка инновационного опыта педагогических работников и образовательных учреждений. | С сентября 2014 | Муниципальный банк инновационного опыта педагогических работников и образовательных учреждений. | МОУО, руководители ОУ |
| 2.6. | Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС ООО | 2014-2015 годы | План-график консультаций | МОУО |
| 2.7. | Контрольный мониторинг введения ФГОС ООО ОУ (готовности и результатов) | 2014 год | Программа мониторинга и его реализация | МОУО |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 3.1. | Создание муниципального Координационного совета по организации деятельности при введении ФГОС ООО | 2014 год | Положение о муниципальном координационном совете по введению ФГОС | МОУО |
| 3.2. | Определение пилотного ОУ в Завьяловском районе для апробации в 2014 году ФГОС ООО и организации его деятельности | Сентябрь 2014 года | Приказ Комитета образования | МОУО |
| 3.3. | Организация сетевого взаимодействия педагогов пилотного, базовых учреждений - создание консультационных пунктов | регулярно | Организация работы, план методической работы | МОУО |
| 3.4. | Привлечение органов государственно- общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением ФГОС ООО в образовательных учреждениях | В течение всего периода реализации | Предложения по организации работы по введению ФГОС ООО | МОУО, руководители ОУ |
| 3.5. | Проведение инвентаризации материально- технической, учебно- методической, информационной базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определения необходимых потребностей | Пилотная школа- сентябрь 2014 года остальные ОУ –сентябрь 2015 года | Анализ результатов мониторинга условий подготовки к введению ФГОС ООО, разработка предложений по повышению качества реализации ФГОС ООО | МОУО Руководители ОУ |
| 3.6. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Пилотная школа- январь 2014 года остальные ОУ согласно плану-графику (перспективе) введения ФГОС | Заказ учебников и учебных пособий Отчёт об обеспеченности к новому учебному году | Руководители ОУ |
| 3.7. | Участие в совещаниях регионального уровня по вопросам введения ФГОС ООО | В соответствии с планом-графиком МООО | Организация работы | МОУО |
| 3.8. | Планирование и обеспечение курсовой подготовки педагогов, руководителей ОУ, заместителей директоров ОУ | Сентябрь 2013 года | План-график повышения квалификации | МОУО |
| 3.9. | Участие образовательных учреждений в мониторинге готовности к введению ФГОС ООО; Анализ информации и разработка мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО; - Анализ уровня готовности муниципальных образовательных учреждений к введению ФГОС ООО | В соответствии с планом- графиком | Анализ результатов мониторинга | МОУО, руководители ОУ |
| 3.10. | Участие в проведении мониторинга результатов освоения обучающимися основной образовательной программы ООО | 2013год | Анализ результатов мониторинга | МОУО, руководители ОУ |
| 3.11. | Обеспечение оперативной связи в условиях введения ФГОС на уровне муниципалитета | Постоянно | Предложения по повышению качества реализации ФГОС ООО | МОУО |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 4.1. | Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по введению ФГОС. Обучение школьных координаторов введения ФГОС | Сентябрь 2013 года В соответствии с планом КО | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ | МОУО |
| 4.2. | Обеспечение повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС | В соответствии с планом курсовой подготовки | Получение педагогами свидетельств о повышении квалификации по вопросам введения ФГОС | МОУО, руководители ОУ |
| 4.3. | Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС ООО. Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу | 2013 -2015 годы | Банк вакансий по результатам мониторинга | МОУО, руководители ОУ |
| 4.4. | Изучение опыта работы пилотной школы по проблемам, перспективам и результатам введения ФГОС (круглые столы, семинары) | 2013-2015 годы | План методической работы | МОУО, руководители ОУ |
| 4.5. | Организация и проведение проблемных семинаров, семинаров-практикумов, круглых столов по вопросам введения ФГОС ООО в рамках методических объединений для: -руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений; -руководителей предметных методических объединений; -учителей | 2013 - 2015 год | План методической работы | МОУО, руководители ОУ |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 5.1. | Обеспечение изучения ФГОС ООО в образовательных учреждениях | 2013-2015 годы | План-график введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях | Руководители ОУ |
| 5.2. | Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС ООО через средства массовой информации, сайт КО и образовательных учреждений | 2013 -2015 годы | План информирования общественности о введении ФГОС ООО | МОУО, руководители ОУ |
| 5.3. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС | Май 2014 года Май 2015 | Анкетирование | МОУО, руководители ОУ |
| 5.4. | Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих в апробации ФГОС ООО | В течение года | Издание методических рекомендаций, сборников на бумажном и электронном носителях | МОУО, руководители ОУ |
| 5.5. | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Ежегодно май-июнь | Публичный отчёт | Руководители ОУ |
| 6. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС |  |
| 6.1. | Обеспечение реализации нормативных правовых актов Главного управления по образованию и молодежной политике по финансово-экономическому обеспечению введения ФГОС в ОУ Завьяловского района | В течение всего периода реализации |  | МОУО, руководители ОУ |
| 6.2. | Подготовка нормативно-правовых актов определяющих: -нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО; -систему оплаты труда педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО. | 2013 -2015 годы | Нормативно-правовые документы | МОУО, руководители ОУ |