Принят на педагогическом совете                          Утверждаю ________

протокол № 2 от 25.09.2014 г.                                 директор школы  Л.Н. Яицкая

приказ от 03.10.2014 г. № 185/2

План-график введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования

на 2015/2016 год

в МКОУ «Харитоновская  средняя  общеобразовательная школа Завьяловского района».

Цели и задачи, стоящие перед ОУ при подготовке  к введению ФГОС  ООО:

Цель: Создание условий для внедрения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования с 01 сентября 2015 года.

Задачи:

- Привести в соответствие  требованиям ФГОС ООО нормативно-правовую базу образовательного учреждения.

- Обеспечить  материально-техническое оснащение учреждения в соответствии с ФГОС ООО.

- Оформить заявки на учебники, учебные пособия, оборудование, технику, проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

- Организовать деятельность рабочей группы по проблемам введения  ФГОС ООО.

- Повышать профессиональное мастерство педагогов через прохождение образовательных курсов, участие в семинарах, конференциях, вебинарах и т.д. по вопросам введения ФГОС ООО.

- Спланировать работу с родителями в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

- Разработать план методической работы школы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО.

- Информировать родительскую общественность о ходе подготовки к реализации ФГОС ООО через родительские собрания, конференции, школьный сайт.

| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответственный | Срок | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО | 1.1. Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | Директор школы | октябрь 2014 г. | Создание и определение функционала рабочей группы |
|  | 1.2.Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ООО» | Директор школы | Январь 2015 г. | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
|  | 1.3. Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся | Директор школы Зам. директора по УВР Учителя основной школы | Январь 2015 –февраль 2015 г. | Модель организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся |
|  | 1.4. Разработка современной модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Зам. директора по УВР | Февраль-март 2015 г. | План взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей. |
|  | 1.5. Разработка современных форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) | Зам.директора по УВР зам. директора по ВР учителя основной школы | Март 2015 г. | Современные формы представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) |
|  | 1.6. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе. | Зам. директора по УВР | Июнь 2015 г. | План методического сопровождения введения ФГОС в школе |
|  | 1.7.Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС ООО | Зам. директора по УВР | Июнь 2015 г. | Контроль соответствия запланированному результату |
|  | 1.8. Участие в мониторинге готовности обучающихся 5 класса к обучению по ФГОС ООО. | Зам. директора по УВР. | Сентябрь 2015г. | Участие в мониторинге. |
|  | 1.9.Проведение самоэкспертизы ОУ по выполнению критериев готовности к реализации ФГОС ООО, анализ готовности и принятие управленческих решений. | Директор, зам. директора, рабочая группа. | Август 2015г. | Самоэкспертиза проведена. |
|  | 1.10.Разработка системы мониторинга образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. | Зам. директора по УВР. | Январь 2015г. | Мониторинг проведен. |
|  | 1.11.Разработка программы психолого-педагогического сопровождения введения и реализации ООП ООО. | Зам. директора по УВР. | июнь 2015г. | Программа разработана. |
| 2. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО | 2.1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Зам. директора по УВР | В течение года | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. |
|  | 2.2. Разработка (адаптирование) и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями. | Директор школы | Май 2015 г. | Договор о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями Установление договорных отношений с участниками образовательного процесса. |
|  | 2.3. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования. | Директор школы зам. директора по УВР | Октябрь-ноябрь 2014 | План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в ОУ. |
|  | 2.4.Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: Локальные акты: - регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; - регламентирующие организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения - устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положения о информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.); - регламентирующие организацию образовательного процесса («Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.», дополнительном образовании и др.). Приказы, регламентирующие введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении: - О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО - О разработке образовательной программы - Об утверждении образовательной программы - Об утверждении учебного плана - Об утверждении программы внеурочной деятельности - Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО - О внесении изменений в должностные инструкции | Директор школы | в течение 2015-2016 уч. года | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы Разработаны (внесены изменения) локальные акты Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении |
|  | 2.5.Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | директор | В течение 2015 года | Должностные инструкции |
|  | 2.6. Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Зам. директора по УВР библиотекарь | Январь-февраль 2015 г. | Список учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |
|  | 2.7. Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы. | Директор школы Зам. директора по УВР рабочая группа | Май 2015 – июнь 2015 г. | Основная образовательная программа ОУ. |
|  | 2.7.1. Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Директор школы заместитель директора по УВР | Февраль 2015 г. | Учебный план МКОУ « Харитоновская СОШ Завьяловского района» |
|  | 2.7.2. Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Директор школы Зам. директора по УВР | март 2015 г. | План внеурочной деятельности МКОУ « Харитоновская СОШ Завьяловского района» |
|  | 2.7.3. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учителей, работающих в 5 классах | Директор школы Зам. директора по УВР учителя основной школы | Июнь 2015г. | Разработка рабочих программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС |
|  | 2.7.4. Разработка программы воспитания и социализации учащихся | Заместитель директора по ВР | Июнь 2015г. | Программа воспитания и социализации учащихся |
|  | 2.7.5. Разработка программы развития универсальных учебных действий | Заместитель директора по УВР | март 2015 г. | Программа формирования универсальных учебных действий |
|  | 2.7.6. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов | Заместитель директора по УВР | Апрель 2015 г. | Система оценки достижения планируемых результатов |
| 3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 3.1. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования в школе. | Директор школы зам. директора по УВР | ноябрь 2014 г. | Аналитическая справка. |
|  | 3.2. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей основной школы, участвующих в введении ФГОС в 2015-2016 учебном году. Разработка плана-графика прохождения ПК | Директор школы | В течение 2013, 2014 годов | Курсы повышения квалификации учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО. |
|  | 3.3. Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС основного общего образования | Зам. директора по УВР | В течение 2013,2014,2015 г. | Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО. Заседание методического совета «Реализация плана-графика по внедрению ФГОС ООО». Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО. |
|  | 3.4. Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. | Зам. директора по УВР | Апрель - июнь 2014/2015 учебный год | План научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. |
|  | 3.5. Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода и компетентностного подхода к обучению | Зам. директора по УВР | 2014 | Освоение учителями школы системно-деятельностного, компетентностного подхода к обучению. |
|  | 3.6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Директор школы | Ноябрь 2014 г. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения |
| 4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС | 4.1. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | Зам. директора по УВР | До февраля 2015 года | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО |
|  | 4.2. Модернизация сайта образовательного учреждения | Зам. директора по УВР | В течение года | Модернизированный сайт школы |
|  | 4.3. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Зам. директора по УВР учитель информатики | В течение года | Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |
|  | 4.4. Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы | Зам. директора по УВР | В течение года | широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы |
|  | 4.5. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | Директор школы | Август 2015г. | Заседание педагогического совета. Размещение на сайте школы. |
|  | 4.6. Проведение родительского собрания в 4 классе | Директор школы | апрель 2015 года | Знакомство родителей с Образовательной программой ООО |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО | 5.1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | Директор школы | Февраль 2015 г. | Аналитическая справка |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО | 6.1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Директор школы | По плану | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. |
|  | 6.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор школы | В течение 2014-2015 года | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |
|  | 6.3. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО. | Директор школы | В течение 2014 года | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. |
|  | 6.4. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Зам. директора по УВР | В течение 2014 года | Доступ учителей школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |